## Cronograma
CRONOGRAMA
Projeto: Cntrl-V - Carteira de Vacinação Virtual
Cliente: Alunos da ETEC
Data Início: 24/fev | Data Termino: | 2021-12-01
Datas
ATIVIDADE | Início | Fim | Resp. | Status | Status
Encerrado
ESTUDO |  |  |  |  | Em andamento
Reuniões / Escopo | 2021-05-12 | 2021-05-15 | Camille | Encerrado | Planejado
Requisitos | 2021-04-06 | 2021-04-09 | Todos | Encerrado
Fluxo do Processo | 2021-04-12 | 2021-04-16 | Alexandre | Encerrado
PLANEJAMENTO
Cronograma | 2021-03-30 | 2021-04-02 | Camille | Encerrado
Modelagem de Dados | 2021-04-04 | 2021-06-20 | Murilo | Encerrado
Design de Telas | 2021-04-30 | 2021-05-22 | Murilo | Encerrado
Plano do Projeto | 2021-06-19 | 2021-06-19 | Alexandre | Encerrado
DESENVOLVIMENTO
Banco de Dados | 2021-07-10 | 2021-10-25 | Alexander/Murilo | Encerrado
Codificação | 2021-06-15 | 2021-11-17 | Alexander/Murilo/Camillle | Em andamento
Testes Unitários | 2021-06-15 | 2021-11-17 | Murilo/Camille | Em andamento
ENTREGA
Testes Funcionais | 2021-11-06 | 2021-11-17 | Murilo/Camille | Planejado
InfraEstrutura | 2021-05-12 | 2021-12-01 | Alexandre/Murilo/Camillle | Em andamento
Apresentação / Aprovação | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Todos | Planejado